## Süreç Akışı
PROJE KAYDI VE TAKİBİ SÜRECİ İŞ AKIŞI
[6 empty] | Doküman No | PRJ.PKT.İA.01/F2
[6 empty] | Yürürlük Tarihi | 2019-01-16
[6 empty] | Revizyon No/Tarih | 0
[6 empty] | Sayfa No | 1
| Proje Takip Sisteminden Sorumlu Personel |  | Öğretim Elemanları | Proje Destekleyen Kurum |  | İdari ve Mali İşler Şefi
Hazırlayan |  |  |  |  | Onaylayan
Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz.
Proje kaydı ve takibi iş akışı
Proje bilgilerinin excel tablosuna eklenmesi
Proje sözleşmesinin ilgili dosyaya kaldırılması
Proje ara raporu var ise dönemi geldiğinde idari ve mali işler şefine elektronik posta yolu ile bilgi verilmesi
Sözleşmenin öğretim elemanına ulaştırılması
Projede yürütücü/araştırmacı/danışman olarak görev alacak öğretim elemanının, içinde yer alacağı projenin desteklendiği bilgisinin ve sözleşmesinin verilmesi ve DAPSİS programına proje bilgilerininin kaydedilmesi
Biten projelerin tamamlanan proje olarak işaretlenmesi
Kurum katkı payı için takip

## PRJ.PKT. SÜREÇ KARTI
|  | PROJE KAYDI VE TAKİBİ SÜREÇ KARTI |  |  |  |  | Doküman No | PRJ.PKT.SK.01/F1
[7 empty] | Yürürlük Tarihi | 2019-01-16
[7 empty] | Revizyon No/Tarih | 01/11.03.2022
[7 empty] | Sayfa No | 1
SÜREÇ TİPİ | Akademik Süreç
SÜREÇ ADI | Proje Kaydı ve Takibi Süreci
SÜREÇ SAHİBİ | Enstitü Müdürü
SÜREÇ KATILIMCILARI | Enstitü ve enstitü dışı tüm akademik personel, kamu kurumları, özel sektör gibi dış paydaşlar ve proje sağlayıcı kuruluşlar
ETKİLEŞİLEN SÜREÇLER | İdari ve mali işler süreci
İLGİLİ TARAF (TEDARİKÇİLER) |  | SÜREÇ / FAALİYET ADIMLARI |  |  |  | İLGİLİ TARAF (MÜŞTERİLER)
SAĞLAYAN | GİRDİLER |  |  |  |  | KULLANICI | ÇIKTILAR
Proje sağlayıcı kuruluş ve öğretim elemanları | Proje destek yazısı | Projede yürütücü/araştırmacı/danışman olarak görev alacak öğretim üyesinin, içinde yeralacağı projenin desteklendiği bilgisini vermesi |  |  |  | Proje sağlayıcı kuruluş ve öğretim elemanları | Proje destek yazısı
| Proje sözleşmesi | Proje sözleşmesinin proje kaydı ve takibini yapan personele iletilmesi ve proje bilgilerinin excel tablosuna eklenmesi |  |  |  |  | Proje sözleşmesi
| Kurum katkı payları | Sunulan raporlar sonrasında kurum katkı payı aktarımının takibinin yapılması |  |  |  |  | Kurum katkı payları
SÜREÇ KAYNAKLARI | Enstitü ve enstitü dışı tüm akademik personel, kamu kurumları ve özel sektör gibi dış paydaşlar
RİSK SEVİYESİ (High / Medium / Low / None) | İSG: L | Çevre: L | Finansal: H | Operasyonel: L | Süreç: L
PERFORMANS PARAMETRELERİ
KRİTER | ÖLÇÜM METODU | PERİYODU | ÖLÇÜMÜN VERİ KAYNAĞI | RAPORLAMA YÖNTEMİ | RAPORLAMA SORUMLUSU | İYİLEŞTİRME SORUMLUSU | HEDEF | MEVCUT DURUM
Birimdeki projelerin tam ve eksiksiz kayıtlarının yapılması | Adet | Yıllık | Excel tablosu | Excel tablosu | Anabilim Dalı Başkanlığının görevlendirdiği personel | Kalite Komisyonu | Proje kaydının zamanında sisteme girilmesi
Proje sayısı | Adet | Yılda bir |  |  |  |  | Proje sayısının bir önceki yıla göre arttırılması
Teknik üstünlük ve prestij avantajı | Adet | Yıllık |  |  |  |  | Proje ortaklıklarının arttırılması
Hazırlayan |  |  |  | Onaylayan
Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz.

## PRJ.PKT. SÜREÇ RİSK ANALİZİ
|  | PROJE KAYIT TAKİBİ RİSK ANALİZ FORMU | [14 empty] | Doküman No | PRJ.PKT.RA.01/F3
[17 empty] | Yürürlük Tarihi | 2019-01-16
[17 empty] | Revizyon No/Tarih | 0
[17 empty] | Sayfa No | 1
[17 empty] | Süreç Adı | Proje Kayıt Takibi
TEHLİKE TANIMLAMA |  |  | MEVCUT DURUM |  | RİSK ANALİZİ |  |  |  |  | ALINACAK ÖNLEMLER |  |  | ÖNLEM SONRASI ARTIK RİSK ANALİZİ
No | Faaliyet Adımı | Olası Tehlikeler | Tehlikeyi Gidermek, Etkisini Azaltmak İçin Var Olan Önlemler | Var Olan Önlemlerin Zaafları | Tehlikenin Oluşması Durumundaki Olası Etkileri | Olasılık | Şiddet | Risk | Risk Ölçeği | Tehlikeyi Gidermek, Etkisini Azaltmak İçin Alınacak Önlemler | Sorumlu | Termin | Olasılık | Şiddet / Etki | Risk | Risk Ölçeği | Artık Risk Değerlendirmesi | Tüm Tedbirlere Rağmen Tehlikenin Oluşması Durumunda Yapılacak Faaliyetler
1 | Projede yürütücü/araştırmacı/danışman olarak görev alacak öğretim üyesinin, içinde yeralacağı projenin desteklendiği bilgisini vermesi | Bilginin verilmemesi |  | Öğretim elemanının dikkatsizliği | Eksik veri girişi | 2 | 4 | 8 | Orta | Ayda bir gönderilen hatırlatma mailleri | Anabilim Dalı Başkanlığının görevlendirdiği personelin dikkatisizliği | 7 gün | 1 | 3 | 3 | Düşük |  | Proje kaydının ivedilikle yapılması
2 | Proje bilgilerinin excel tablosuna eklenmesi | Eksik veri girişi |  | Anabilim Dalı Başkanlığının görevlendirdiği personelin dikkatisizliği | Enstitü bütçesine eksik kurum katkı payı girmesi | 2 | 5 | 10 | Orta | [8 empty] | Enstitü Müdürlüğüne bilgi verilmesi
3 | Proje bilgilerininexcel tablosuna girilmesi | Eksik veri girişi |  | Anabilim Dalı Başkanlığının görevlendirdiği personelin dikkatisizliği | Listede eksik proje görülmesi | 2 | 4 | 8 | Orta | [8 empty] | Enstitü Müdürlüğüne bilgi verilmesi
4 | Sunulan raporlar sonrasında kurum katkı payı aktarımının takibinin yapılması | Takibin zamanında yapılmaması | Yüz yüze iletişim | İdari ve mali işler şefinin dikkatsizliği | Enstitüye kuum katkı payo ödemesinin gecikmesi | 1 | 5 | 5 | Düşük | E-mail yolu ile hatırlatma | Anabilim Dalı Başkanlığının görevlendirdiği personelin dikkatisizliği | 1 gün | 1 | 1 | 1 | Düşük |  | Enstitü Müdürlüğüne bilgi verilmesi
Hazırlayan | [9 empty] | Onaylayan
Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz.